## Sheet1
全市棚户区改造完成情况统计表
制表单位：市建设局住房保障处 | [6 empty] | 统计截止日期：2018年6月25日
项目 | 新开工情况（套） |  |  | 基本建成情况 （套） |  |  | 竣工情况（套） |  |  | 交付入住情况（套）
地区 | 年度目标 | 完成情况 | 完成率 | 年度目标 | 完成情况 | 完成率 | 年度目标 | 完成情况 | 完成率 | 年度目标 | 完成情况 | 完成率
越城区（高新区、袍江开发区） | 17631 | 13315 | 75.52% | 23184 | 13315 | 57.43% | 31539 | 13315 | 42.22% | 21575 | 13315 | 61.71%
柯桥区 | 8611 | 6322 | 73.42% | 7450 | 6322 | 84.86% | 7450 | 6322 | 84.86% | 7450 | 6322 | 84.86%
上虞区 | 6287 | 6783 | 107.9% | 6023 | 6783 | 112.6% | 6023 | 6783 | 112.6% | 6023 | 6783 | 112.6%
诸暨市 | 4084 | 5104 | 125% | 6640 | 5104 | 76.87% | 6640 | 6749 | 101.6% | 6640 | 5104 | 76.87%
嵊州市 | 5498 | 5890 | 107.1% | 5498 | 5890 | 107.1% | 5498 | 5890 | 107.1% | 5498 | 5890 | 107.1%
新昌县 | 7910 | 7561 | 95.59% | 3464 | 7561 | 218.3% | 3464 | 7561 | 218.3% | 3464 | 7561 | 218.3%
全市合计（市定目标） | 50021 | 44975 | 89.91% | 52259 | 44975 | 86.06% | 60614 | 46620 | 76.91% | 50650 | 44975 | 88.8%